দিনাজপুর পৌরসভা কার্যালয়

দিনাজপুর।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় এডিপির গৃহিত ও বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পঃ

মোট প্রাক্কলিত মূল্য ৭২,৬৬,৮৩০/-টাকা

| ক্র.ন | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | কাজের অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১ | ০১ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,০০,০০০/- | ২,৮৫,০০০/- | ১০০% |
| ০২ | চাউলিয়াপট্টি শাহজাহানের বাড়ি হতে কাদেরী মামার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | ১,৭৫,০৯৯/- | ১,৬৭,২০০/- | ০% |
| ০৩ | পশ্চিম পাটুয়াপাড়া জামে মসজিদের সামনে রাস্তা নির্মানকরণ | ১,৫৮,৫৭৪/- | ১,৫১,০৫০/- | ৩০% |
| ০৪ | ০২ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক বাতি ও হোল্ডার সরবরাহকরন | ৬৮,০০০/- | ৬৪,৬০০/- | ০% |
| ০৫ | ০৩ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,০০,০০০/- | ২,৮৫,০০০/- | ১০০% |
| ০৬ | (১)কাঞ্চন কলোনী আকবরের বাড়ি হতে হাসিনার বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মানকরণ (২) ইন্দ্রার মোড়ে মাওলানা আব্দুল আজিজ এর বাড়ির সামনে ড্রেন মেরামতকরণ (৩) ০১,০২,০৩ নংওয়ার্ডে ড্রেনের স্লাব নির্মানকরণ। | ৩,১১,৯৩৩/- | ২,৯৬,৪০০/- | ১০০% |
| ০৭ | ০৪ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,০০,০০০/- | ২,৮৫,০০০/- | ১০০% |
| ০৮ | ০৫ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ২,০৫,০০০/- | ১,৯৪,৭৫০/- | ০% |
| ০৯ | ০৫ নংওয়ার্ডের বিভিন্ন ড্রেনের কাভার্ড স্লাব নির্মানকরণ | ৯৫,৯৭০/- | ৯১,১৭১/- | ১০০% |
| ১০ | বাস টার্মিনাল সিদ্দিকের বাড়ি হতে শাহাদাতের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মানকরণ | ২,৯৭,৫৬১/- | ২,৮২,৬৮৩/- | ০% |
| ১১ | ০৪,০৫,০৬ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,০০,০০০/- | ২,৮৫,০০০/- | ১০০% |
| ১২ | ০৭ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,০০,০০০/- | ২,৮৫,০০০/- | ১০০% |
| ১৩ | বালুবাড়ী ইয়াসিনের বাড়ি হতে দেলোয়ারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,৩৬,৫৫১/- | ১,৩০,১৫০/- | ১০০% |
| ১৪ | বালুবাড়ী বেলাল এর বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মানকরণ | ১,৮৫,০১২/- | ১,৭৫,৭৬১/- | ৩০% |
| ১৫ | বালুবাড়ী ন্যাশনাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে রাস্তা ও ড্রেন নির্মানকরণ | ১,৪০,৬০৭/- | ১,৩৩,৫৭৬/- | ১০০% |
| ১৬ | ০৮ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ২,২০,০০০/- | ২,০৯,০০০/- | ০% |
| ১৭ | ০৯ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৪,০০,০০০/- | ৩,৮০,০০০/- | ১০০% |
| ১৮ | উপশহর ০৬ নং জাগরনী স্কুলের দক্ষিনে প্রধান রাস্তা হতে এস. এম. আব্দুল ওয়াহাব এর বাড়ি হয়ে দক্ষিনে প্রধান রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মানকরণ | ৩,১৯,৪৫৬/- | ৩,০৪,০০০/- | ১০০% |
| ১৯ | ০৭,০৮,০৯ নংওয়ার্ডে ডাষ্টবিন ও স্লাব নির্মানকরণ | ১,৪৭,৫২২/- | ১,৪০,৬০০/- | ১০০% |
| ২০ | উপশহর ক্ষেরপট্টি আরমান এর বাড়ির সাথে রাস্তা ক্রসিং ড্রেন নির্মানকরণ | ৯৬,০১২/- | ৯২,১৫০/- | ০% |
| ২১ | দক্ষিন বালুয়াডাংগা মিনার মসজিদের পাশে রাস্তা নির্মানকরণ | ১,৪২,২৬২/- | ১,৩৫,৮৫০/- | ১০০% |
| ২২ | ১০ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ১,৫৮,০০০/- | ১,৫০,১০০/- | ০% |
| ২৩ | ১১ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,০০,০০০/- | ২,৮৫,০০০/- | ০% |
| ২৪ | ১২ নংওয়াডের্ বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৪,০০,০০০/- | ৩,৮০,০০০/- | ১০০% |
| ২৫ | পাহাড়পুর জহিরশাহ বাড়ী হতে সবুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণকরন। | ২,৯৮,১৮৩/- | ২,৮৩,২৭৩/- | ১০০% |
| ২৬ | দিনাজপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডে শহিদের বাড়ী হতে গফুর হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেন নির্মানকরণ। | ২,১৮,২২৮/- | ২,০৭,৩১৬/- | ১০০% |
| ২৭ | ০৬ ও ১০ নংওয়ার্ডে ডাষ্টবিন নির্মানকরণ | ১,৪৪,০০৪/- | ১,৩৭,৭৫০/- | ০% |
| ২৮ | ০৯ নংওয়ার্ডে স্টাফ কোয়ার্টারে আলামিন মাদ্রাসা ও এতিমখানার পাশে রুস্তম আলীর বাড়ি হতে মনসুর আলীর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মানকরন | ৩,৭২,৪৯৭/- | ৩,৫৩,৮৭২/- | ০% |
| ২৯ | দিনাজপুর পৌরসভার রাস্তার বাতির সুইচের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদী সরবরাহ ও সংযোজন। | ৪,৫০,০০০/- | ৪,২৮,৪৫০/- | ০% |
| ৩০ | উপশহর -০৭ নং এ আজহারুল ইসলাম এর বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মানকরন | ১,৩৬,২৫৬/- | ১,৩০,১৫০/- | ১০০% |
| ৩১ | পুলহাট বড়পুল ইউসুফ এর বাড়ি হতে দিলীপ এর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মানকরন | ১,৯০,১০৩/- | ১,৮১,৪৫০ /- | ০% |